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                                                             ส่วนที่ 1

บทนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล ณ สิ้นปีมีความสะดวก   มากขึ้น


แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด   ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
2.  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3.  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม



คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา อบต.


คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนา อบต.


คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนา อบต.


คณะกรรมการพัฒนา อบต.




ผู้บริหารท้องถิ่น

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1. จะได้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรม  ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  ปีงบประมาณนั้น 


2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  2556
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2556
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
ดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางที่ 1.1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
	11
	10.48
	1,570,000
	7.58
	ส่วนโยธา

	รวม
	11
	10.48
	1,570,000
	7.58
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางที่ 2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน
	2
	1.90
	520,000
	2.51
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	1.90
	520,000
	2.51
	

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
     แนวทางที่ 3.2  พัฒนาการให้สวัสดิการด้านสังคม
     แนวทางที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
     แนวทางที่ 3.4  จัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนยากจน สงเคราะห์ผู้พิการ เด็ก     
                             ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์
	1
-
-
3
	0.95
-
-
2.86
	10,000
-

-

9,009,600


	0.05
-
-
43.50
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	4
	3.81
	9,019,600
	43.55
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    แนวทางที่ 4.1  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	ส่วนโยธา

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2556
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
ดำเนินการ

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

     แนวทางที่ 5.1  พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
     แนวทางที่ 5.1  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย
	4
-
	3.81
-
	220,000
-
	1.06
-
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	4
	3.81
	220,000
	1.06
	

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

     แนวทางที่ 6.1  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
                              คุณภาพชีวิตในสถานศึกษา
     แนวทางที่ 6.2  ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมและ
                             ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
     แนวทางที่ 6.3  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
	13
4
5
	12.38
3.81
4.76
	3,368,280
160,000
360,000
	16.26
0.77
1.74
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	22
	20.95
	3,888,280
	18.77
	

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ  
     ท่องเที่ยว
    แนวทางที่ 7.1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการ  
                            ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    แนวทางที่ 7.2  พัฒนาระบบการจัดการขยะ
    แนวทางที่ 7.3  พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
	1
-
-
	0.95
-
-
	20,000
-
-
	0.10
-
-
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	1
	0.95
	20,000
	0.10
	


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2556
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
ดำเนินการ

	8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

     แนวทางที่ 8.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
     แนวทางที่ 8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     แนวทางที่ 8.3  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝ่ายพลเรือน
     แนวทางที่ 8.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
     แนวทางที่ 8.5  พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ 
                             แรงจูงใจในการทำงาน
     แนวทางที่ 8.6  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและรักงานบริการ

     แนวทางที่ 8.7  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
     แนวทางที่ 8.8  เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น
     แนวทางที่ 8.9  รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ
	47
3
3
-
3
1
2
1
1
	44.76
2.86
2.86
-
2.86
0.95
1.90
0.95
0.95
	3,409,000
45,000
1,090,000
-

526,000
25,000
150,000
170,000
160,000
	16.46
0.22
5.26
-
2.54
0.12
0.72
0.82
0.29
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	61
	58,09
	5,475,000
	26.43
	

	รวมทั้งหมด
	105
	100
	20,712,880
	100
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน   ประจำปี  2556
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านชายพระ –บ้านปากอ่าว หมู่ที่ 5
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนระยะทาง 1,000 ม. โดยใช้วัสดุลูกรัง จำนวน 300 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	94,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 5
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายคันคลองชะอวดแพรกเมือง – บ้านชายพรุ หมู่ที่ 5
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนระยะทาง 700 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง จำนวน 200 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	66,300
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 5
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรัง สายจากถนนทางหลวงชนบท (นศ 3032) ซอยพังการท่อม หมู่ที่ 4
	ปรับปุรงถนนดินโดยถมลูกรัง  ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแต่งทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	456,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยคงถาวร หมู่ที่ 4
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนระยะทาง 2,000 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง จำนวน 200 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	85,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยนาลึก หมู่ที่ 3
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ระยะทาง 800 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง จำนวน 320 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	95,800
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 3
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยสามขา หมู่ที่ 10
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนระยะทาง 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังจำนวน  300 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	94,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 10
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยแหลมกลาง หมู่ที่ 2
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนระยะทาง 1,300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 75 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	75,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 2
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยแหลมออก หมู่ที่ 1
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนระยะทาง 1,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 90 ลบ.ม. ซ่อมแวมถนนในส่วนที่ชำรุดและเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	89,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ป้าย ระบบไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ
	414,900
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานี    สูบน้ำ  ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯลฯ
	50,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานส่งเสริมการเกษตร)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบประปา
	50,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานกิจการประปา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลต่างๆ
	สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลต่างๆ ของหน่วยงานราชการอื่น เช่น เครื่องสูบน้ำ ของกรมชลประทาน เครื่องสูบน้ำ SML ของหมู่บ้านในตำบลแหลมฯลฯ ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำนาและทำการเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกรในตำบลแหลม  
	500,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานส่งเสริมการเกษตร)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	วัสดุการเกษตร
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สาเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์  ปุ๋ย ฯลฯ และสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	20,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สนับสนุนโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.แหลม
	สนับสนุนโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.แหลม  
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
     3.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและให้สวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	---
	---------------------------
	---------------------------------
	---------------
	-----------
	-----------
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
     3.3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	---
	---------------------------
	---------------------------------
	---------------
	-----------
	-----------
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
     3.4  แนวทางการพัฒนา  จัดสวัสดิการและสังคมให้แก่คนยากจน  สงเคราะห์คนพิการ  เด็กผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแหลม จำนวน  1,012  คน (จ่ายตามขันบันได)
	8,187,600
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ที่ 1 – 10
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งบกลาง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ผู้พิการ
	จ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    ผู้พิการในพื้นที่ตำบลแหลม จำนวน  130  คน (จ่ายตามขั้นบันได)
	780,000
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ที่ 1 – 10
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลแหลม จำนวน  7  คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน
	42,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 1 – 10
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ
     4.1  แนวทางการพัฒนา  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	---
	---------------------------
	---------------------------------
	---------------
	-----------
	-----------
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----


5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข
     5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขนัขบ้า
	 จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	30,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 1 – 10
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลม
	80,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานงบกลาง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรคสัตว์
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยารักษาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ หรือโรคระบาดอื่นๆ
	10,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 1 – 10
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข
     5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลแหลม
	 สนับสนุนการดำเนินการจัดบริการสาธารณะสุขแก่     อสม.ทุกหมู่บ้าน
	100,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 1 – 10
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข
     5.1  แนวทางการพัฒนา  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	---
	---------------------------
	---------------------------------
	---------------
	-----------
	-----------
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
     6.1  แนวทางการพัฒนา  ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. แหลม
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต. แหลม
	539,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
	771,680
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดแหลม
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดแหลม
	325,000
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 2
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท้ายโนต
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท้ายโนต
	317,200
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 9
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดโคกสูง
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกสูง
	109,200
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 6
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
     6.1  แนวทางการพัฒนา  ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน
ท่าเตียน
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเตียน
	239,200
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 7
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
	160,160
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 6
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่
	265,720
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 3
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์
	192,920
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 1
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแหลม
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแหลม
	178,360
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 2
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
     6.1  แนวทางการพัฒนา  ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิลาล้อน
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิลาล้อน
	203,840
(งบ อบต.)
	หมู่ที่ 9
ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบต.แหลม
	ค่าพัฒนาพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัด อบต.แหลม
	36,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
     6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
	60,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง
	จัดงานวันลอยกระทง
	80,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สนับสนุนโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่หม.รับงานประเพณีเดือนสิบของที่ทำการอำเภอหัวไทร
	สนับสนุนการจัดงานโดย
บูรณาการร่วมกับอำเภอหัวไทรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวไทร
	10,000
(งบ อบต.)
	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร
	สำนักปลัด
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	สนับสนุนโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	สนับสนุนการจัดงานโดย
บูรณาการร่วมกับอำเภอหัวไทรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวไทร
	5,000
(งบ อบต.)
	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร
	สำนักปลัด
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
     6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา  ตำบลแหลม
	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา ตำบลแหลม ครั้งที่ 16 โดยบูรณาการโครงการร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแหลม
	200,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานกีฬาและนันทนาการ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาในระดับต่างๆ รวมถึงโครงการแข่งขันกีฬาคนหลวงเกมส์    ครั้งที่ 10  เช่น  ค่าพาหนะ      ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ
	40,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานกีฬาและนันทนาการ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ
	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาอำเภอ เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอหัวไทร และ อปท.       ในเขตอำเภอหัวไทร
	35,000
(งบ อบต.)
	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร
	สำนักปลัด
(งานกีฬาและนันทนาการ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
     6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลแหลม
	เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาคนหลวงเกมส์ ครั้งที่ 11 เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานกีฬาและนันทนาการ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาตำบลแหลม
	75,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานกีฬาและนันทนาการ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
     7.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแลการท่องเที่ยว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ  1  คน  1  ต้น     1  ฝน  เพื่อปวงชนชาวไทย
	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลแหลม เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
	20,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
     7.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการขยะ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-----
	------------------------------
	------------------------------------
	----------------
	--------------
	-----------------
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----


7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    7.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-----
	------------------------------
	------------------------------------
	----------------
	--------------
	-----------------
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า 
อบต.แหลม  
	ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า อบต.แหลม ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 2.10 เมตร จำนวน  2  ป้าย (รายละเอียดตามมาตรฐานกรมทางหลวง)
	30,000
(งบ อบต.)
	อบต.แหลม
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่ทำการ อบต. แหลม  หมู่ที่ 4
	ก่อสร้างเป็นรั้วต้นไม้รอบอาคารที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4 โดยทำการก่ออิฐพร้อมฉาบปูนเรียบ  ขนาด 
กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 167 เมตร พร้อมปลูกพันธ์ไม้ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม) 
	300,000
(งบ อบต.)
	อบต.แหลม
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แหลม หมู่ที่ 4

	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 8 เมตร 
ยาว 24 เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)  
	750,000
(งบ อบต.)
	อบต.แหลม
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ารับวารสาร  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ
	252,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ เช่น ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
	50,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนการคลัง
(งานบริหาร
งานคลัง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่  เช่น ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
	40,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ารับวารสาร  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ
	250,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
	60,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานส่งเสริมการเกษตร)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บริการเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อตัวเปลี่ยนทรายกรอง
	200,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานกิจการประปา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ค่าของขวัญของรางวัล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาของรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าพวงมาลัย  พวงมาลา สำหรับพิธีการในวันสำคัญต่างๆ
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000  บาท)
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000  บาท)
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000  บาท)
	15,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนการคลัง
(งานบริหาร
งานคลัง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000  บาท)
	20,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนการคลัง
(งานบริหาร
งานคลัง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000  บาท)
	15,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000  บาท)
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000  บาท)
	50,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานส่งเสริมการเกษตร)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000  บาท)
	100,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานส่งเสริมการเกษตร)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000  บาท)
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานกิจการประปา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000  บาท)
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานกิจการประปา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ
	70,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	23
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนการคลัง
(งานบริหาร
งานคลัง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ
	25,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ
	25,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ค่าวัสดุอื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า เช่นสายพานและอื่นๆที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานส่งเสริมการเกษตร)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	28
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการของกิจการประปาตำบลแหลม
	20,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานกิจการประปา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	200,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานไฟฟ้าถนน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	15,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	25,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	15,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	34
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่      จำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปา
	250,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานกิจการประปา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	40,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ   หล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	90,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ   หล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	100,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	5,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	5,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	50,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	40,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนการคลัง
(งานบริหาร   งานคลัง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	25,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	ส่วนโยธา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด   4  ลิ้นชัก
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
 4  ลิ้นชัก  ตามมาตรฐาน มอก. จำนวน  2  ตู้
	16,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.1  แนวทางการพัฒนา   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	45
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1181 มิลลิเมตร หนา 406 มิลลิเมตร จำนวน  2  ตู้
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  3.5  ฟุต   จำนวน  2 ชุด
	11,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1181 มิลลิเมตร หนา 406 มิลลิเมตร สูง 876 มิลลิลิตร  จำนวน  3  ตู้
	15,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหาร   งานคลัง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดทำเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
	จัดทำเวทีประชาคมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
	20,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการประชุมสัญจร อบต. พบประชาชน
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล
	15,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ   หัวไทร
	10,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ
	50,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
	รณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ 
	40,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อสำรองจ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้  ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
	1,000,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานงบกลาง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.4  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	----
	------------------------------
	------------------------------------
	-------------
	--------------
	-------------
	----
	----
	----
	----
	----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	----
	----


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคคลากร
	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก      อปพร. สังกัด อบต.แหลม  ประจำปี 2556
	100,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ ผู้บริหาร อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ     พนักงานจ้าง ฯลฯ
	300,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
	สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
	126,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานงบกลาง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.6 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและรักงานบริการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
	จ้างสถาบันหน่วยงานองค์กรภายนอกในการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
	25,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.7 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
	จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
	30,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม
	เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าพัฒนาระบบ ฯลฯ 
	120,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.8  แนวทางการพัฒนา  เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหาร กรณีการเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง
	170,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    8.9  แนวทางการพัฒนา  รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบล
	จ้างเหมาบริการอาสาสมัคร   ปศุสัตว์ตำบล ตามโครงการรับมอบภารกิจถ่ายโอนงานจ้างเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตว์จังหวัดจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
	60,000
(งบ อบต.)
	ตำบลแหลม
	สำนักปลัด
(งานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














































































































ประกาศใช้








นายก อบต. อนุมัติ








เสนอร่างฯ ต่อ นายก อบต.








พิจารณาแผนการดำเนินงาน








เสนอร่างแผนการดำเนินงาน








จัดทำแผนการดำเนินงาน








หน่วยงานอื่น








รวบรวมโครงการ/กิจกรรม








องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม











