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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเอง    

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา   3   ปี  (พ.ศ. 2555 - 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอแหลม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น


“ ชุมชนเข้มแข็ง

แหล่งน้ำสมบูรณ์


เพิ่มพูนผลผลิต

ชีวิตเรียนรู้


เชิดชูวัฒนธรรม

นำสู่สากล ”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  ส่งและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขององค์การ

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

4.  พัฒนาให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด

7.  ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

9.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

10. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2.  ดำเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การ

3.  พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

4.  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

6.  พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด

7.  พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

8.  ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

9.  พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

10. พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
-3-

การกำกับการจัดแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี 
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสามปี
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	7.  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ  
     พัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
	(
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แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

(2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม)
(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2555 – 2557)
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  2555
	ปีที่ 2  2556
	ปีที่ 3  2557
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	20
	32,844,360
	33
	64,727,900
	38
	61,561,240
	91
	159,133,500

	2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	8
	8,800,000
	28
	3,410,000
	27
	3,460,000
	63
	15,670,000

	3. การพัฒนาด้านสังคม
	18
	6,827,000
	25
	7,277,000
	24
	7,177,000
	67
	21,281,00

	4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	7
	9,516,200
	13
	19,343,200
	11
	8,528,500
	31
	37,387,900

	5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	9
	610,000
	21
	1,470,000
	19
	1,070,000
	49
	3,150,000

	6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	31
	4,739,700
	34
	7,828,700
	32
	7,248,700
	97
	19,817,100

	7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	6
	190,000
	21
	3,213,000
	21
	2,613,000
	48
	6,016,000

	8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	14
	2,190,000
	33
	9,450,000
	28
	3,450,000
	75
	15,090,000
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ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  ประจำปี  2555
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	20
	3

	2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	8
	1

	3. การพัฒนาด้านสังคม
	18
	4

	4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	7
	1

	5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	9
	3

	6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	31
	16

	7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	6
	1

	8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	14
	6

	รวม
	113
	35
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ปี  2555
	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
โครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3
	15
	-
	-
	17
	85
	-
	-
	-
	
	20
	100

	2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	12.5
	-
	-
	7
	87.50
	-
	-
	-
	-
	8
	100

	3. การพัฒนาด้านสังคม
	4
	22.22
	-
	-
	14
	77.78
	-
	-
	-
	-
	18
	100

	4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	1
	14.29
	-
	-
	6
	85.71
	-
	-
	-
	-
	7
	100

	5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	3
	33.33
	-
	-
	6
	66.67
	-
	-
	-
	-
	9
	100

	6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	16
	51.61
	-
	-
	15
	48.39
	-
	-
	-
	-
	31
	100

	7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	1
	16.67
	-
	-
	5
	83.33
	-
	-
	-
	-
	6
	100

	8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	6
	42.86
	-
	-
	8
	57.14
	-
	-
	-
	-
	14
	100

	รวม
	35
	30.97
	-
	-
	78
	69.03
	-
	-
	-
	-
	113
	100
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2555
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	517,000
	10.57
	2,965,185
	84.48
	3,482,185
	41.45

	2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	500,000
	10.22
	390,720
	11.13
	890,720
	10.60

	3. การพัฒนาด้านสังคม
	42,000
	0.86
	-
	-
	42,000
	0.50


	4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	153,850
	4.39
	153,850
	1.83

	5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	108,675
	2.22
	-
	-
	108,675
	1.29

	6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,420,567.40
	69.92
	-
	-
	3,420,567.40
	40.71

	7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	14,900
	0.30
	-
	-
	14,900
	0.18

	8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	288,850
	5.91
	-
	-
	288,850
	3.44

	รวม
	4,891,992.40
	100
	3,509,755
	100
	8,401,747.40
	100
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ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสามปี  (ปี 2555 – 2557)
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากบ้านนางหีด สุดจันทร์ –ถนนซอยนายครื้น หมู่ที่ 2
	360,000
	271,000
	247,000
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการปรับปรุงถนนโดยการถมลูกรังสายบ้านเกาะเรือ หมู่ที่ 5
	300,000
	283,000
	270,000
	ส่วนโยธา

	รวม
	660,000
	554,000
	517,000
	


2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่หน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลแหลม
	500,000
	490,000
	484,614
	สำนักงานปลัด

	รวม
	500,000
	490,000
	484,614
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	3
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	24,000
	30,000
	42,000
	สำนักงานปลัด

	รวม
	24,000
	30,000
	42,000
	สำนักงานปลัด


4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	---
	------------------------------------------------------------------------------------
	-----------------------
	---------------------
	------------------------
	--------------------------

	รวม
	
	
	
	


5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรคสัตว์
	100,000
	30,000
	23,675
	สำนักงานปลัด

	3
	สนับสนุนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	100,000
	85,000
	85,000
	สำนักงานปลัด

	รวม
	200,000
	115,000
	108,675
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6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.
	882,700
	866,320
	841,742.80
	สำนักงานปลัด

	2
	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แหลม
	460,600
	842,160
	218,964.60
	สำนักงานปลัด

	3
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดโคกสูง
	109,200
	109,200
	109,200
	สำนักงานปลัด

	4
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดท้ายโนต
	439,400
	410,800
	348,400
	สำนักงานปลัด

	5
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเตียน
	249,600
	267,800
	267,800
	สำนักงานปลัด

	6
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดแหลม
	462,800
	449,800
	382,200
	สำนักงานปลัด

	7
	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แหลม
	855,400
	895,440
	895,400
	สำนักงานปลัด

	8
	ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
	50,000
	20,000
	20,000
	สำนักงานปลัด

	9
	โครงการจัดงานวันกตัญญู
	30,00
	60,000
	59,860
	สำนักงานปลัด

	10
	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง
	50,000
	80,000
	64,600
	สำนักงานปลัด

	11
	ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	5,000
	5,000
	5,000
	สำนักงานปลัด

	12
	จัดขบวนแห่หม.รบงานประเพณีเดือนสิบ
	8,000
	5,000
	10,000
	สำนักงานปลัด

	13
	สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร
	35,000
	35,000
	35,000
	สำนักงานปลัด

	14
	จัดการแข่งขันกีฬาตำบล
	100,000
	170,000
	132,400
	สำนักงานปลัด

	15
	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ระดับตำบล  อำเภอ และจังหวัด
	50,000
	60,000
	30,000
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3,787,700
	4,296,520
	3,420,567.40
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	โครงการ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย
	50,000
	15,000
	14,900
	สำนักงานปลัด

	รวม
	50,000
	15,000
	14,900
	


8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามแผน
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
	100,000
	283,000
	183,280
	สำนักงานปลัด

	2
	สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคชนอื่นๆ (อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอหัวไทร)
	100,000
	10,000
	10,000
	สำนักงานปลัด

	3
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
	20,000
	20,000
	15,000
	สำนักงานปลัด

	4
	รณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ
	80,000
	40,000
	5,250
	สำนักงานปลัด

	5
	ประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการจาก อบต.
	30,000
	30,000
	25,000
	สำนักงานปลัด

	6
	เลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น
	100,000
	80,000
	50,320
	สำนักงานปลัด

	รวม
	430,000
	463,000
	288,850
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2555
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. อุดหนุนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(
	-
	-
	147,600
	147,600

	2.  โครงการครอบครัวอบอุ่น
	(
	-
	-
	10,000
	10,000

	3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	(
	-
	-
	4,758,000
	4,758,000

	4. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	(
	
	-
	390,000
	390,000

	5. ประชุมราษฎรกลุ่มเครือข่ายและราษฎรกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการแพร่ระบาดของยาเสพติด
	(
	-
	-
	86,500
	84,929

	รวม
	
	-
	-
	5,392,100
	5,390,529
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  (จ่ายในปี 2555)
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสมกอง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6
	72,000
	ส่วนโยธา

	2
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงศ์ – คลองชลประทาน หมู่ที่ 6
	46,000
	ส่วนโยธา

	3
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเหมืองตกโคกสูง – คลองชลประทาน หมู่ที่ 6
	46,000
	ส่วนโยธา

	4
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7
	63,000
	ส่วนโยธา

	5
	ปรับและซ่อมแซมถนนสายทางหลวงชนบท นศ 3032 – บ้านจระเข้ตาย – บ้านพังการทราย หมู่ที่ 8
	77,000
	ส่วนโยธา

	6
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตะวันตกบ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 10
	89,000
	ส่วนโยธา

	7
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1
	31,000
	ส่วนโยธา

	8
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านท้ายโนต - บ้านเกาะสุด  หมู่ที่ 9
	131,900
	ส่วนโยธา

	9
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดแหลม –บ้านตกป่า  หมู่ที่  2,3,9
	184,900
	ส่วนโยธา

	10
	ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังถนนสายซอยบ้านนายปรีดา – เขต ม.3 หมู่ที่ 9
	184,900
	ส่วนโยธา

	11
	ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังถนนสายจากถนนทางหลวงชนบท นศ 3053  หมู่ที่ 6
	258,900
	ส่วนโยธา

	12
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยเจริญสิน – บ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 4,10
	230,900
	ส่วนโยธา

	13
	ปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรังสายจากบ้านนายฉ้ง – คลองอาทิตย์ หมู่ที่ 1
	305,900
	ส่วนโยธา

	14
	ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายบ้านนายหนูขาว ทักษิณ – แหลมสำโรง  หมู่ที่ 3
	97,000
	ส่วนโยธา

	15
	ปรังปรุงถนนดินโดยการถมลูกรังสายคันคลองชลประทานบ้านนายฉาย – เขต ม.8  หมู่ที่ 7
	160,000
	ส่วนโยธา

	รวม
	1,978,400
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  (จ่ายในปี 2555)
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	16
	ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายบ้านนางแต้ม – บ้านนายฉาย  หมู่ที่ 9
	209,000
	ส่วนโยธา

	17
	ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายบ้านนายกนกพล – บ้านสายฉาย  หมู่ที่ 8
	258,000
	ส่วนโยธา

	18
	ปรับปรุงดินโดยถมลูกรังสายบ้านนางผิน – พรุบัว  หมู่ที่ 10
	258,000
	ส่วนโยธา

	19
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายซอยนายเริ่ม  คงเย็น  หมู่ที่ 10
	81,000
	ส่วนโยธา

	20
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถนนสายซอยนายวิโรจน์ – นานายสมมาตร  หมู่ที่ 3
	32,000
	ส่วนโยธา

	21
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอยเจริญสิน  หมู่ที่ 4
	88,785
	ส่วนโยธา

	22
	ขุดลอกเหมืองน้ำสายจากนานายเทียบ  แก้วรุย  เหมืองน้ำคึกฤทธิ์  หมู่ที่ 6
	87,850
	ส่วนโยธา

	23
	ขุดลอกเหมืองน้ำสายจากบ้านนายจรูญ  แก้วมี – แหลมสำโรง  หมู่ที่ 4
	66,000
	ส่วนโยธา

	24
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. เหมืองน้ำหนองอ้ายลัน  หมู่ที่ 10
	30,000
	ส่วนโยธา

	25
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. เหมืองน้ำนายปรีชา  เพ็ชรแก้ว  หมู่ที่ 3
	30,000
	ส่วนโยธา

	26
	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงให้กับเครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ตำบลแหลม
	390,720
	ส่วนโยธา

	รวม
	1,531,355
	

	รวมทั้งสิ้น
	3,509,755
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สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	17.09%
	68.38%
	14.53%

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	15.97%
	66.38%
	17.67%

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	11.02%
	62.71%
	26.27%

	4)  รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	14.96%
	68.50%
	16.54%

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	12.07%
	60.34%
	27.59%

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	11.86%
	66.95%
	21.19%

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	9.48%
	74.14%
	16.38%

	8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	10.26%
	65.81%
	23.93%

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /  กิจกรรม
	15.57%
	61.48%
	22.95%

	ภาพรวม
	13.18
	66.07
	20.75


***หมายเหตุ  จากการสุ่มตัวอย่างประชากรของตำบลแหลม  จำนวน  200  คน  ***
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·   สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปี  2555)

1.  ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยให้ประชาชนพิจารณาเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการในพื้นที่ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณที่ อบต.มีและสามารถดำเนินการได้
2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ 
3.  ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุกๆ ด้านโดยคำนึงถึงความจำเป็นสำคัญเร่งด่วนเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
4.  ประสานงานกับผู้นำชุมชน เช่น สมาชิกสภา อบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรชุมชน  ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้ไปจดทะเบียนตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก อบต. หรือหน่วยงานอื่นๆ 
5. ในปีงบประมาณถัดไปควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุกด้าน และควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      ((((((((
ภาคผนวก






